АДМИНИСТРАЦИЯ СОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» апреля 2022 года               с. Сотниково                                        № 20-п

Об утверждении годового отчета о ходе реализации

и оценки эффективности муниципальной

программы «Благоустройство и развитие территории

муниципального образования  Сотниковский

сельсовет Канского района Красноярского края» за 2021 год

В соответствии с постановлением администрации Сотниковского сельсовета от 10.11.2016 г. № 88-пг «О внесении изменений в постановление № 71-п от 15.06.2015 г. «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации  муниципальных программ Сотниковского сельсовета Канского района» Постановляю:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Благоустройство и развитие территории муниципального образования Сотниковский сельсовет» за 2021 год согласно приложениям.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в официальном печатном издании «Сельские вести» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Сотниковского сельсовета в сети «Интернет».

Глава Сотниковского  сельсовета                                                         М.Н. Рыбальченко

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

ЗА 2021 ГОД

1. Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат», характеризующий соответствие достигнутых результатов реализации мероприятий Программы затраченным ресурсам и уровень эффективности использования средств краевого бюджета. Критерий рассчитывается по формуле:

,

где КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi – фактическое значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

БЗПi – плановое (прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Распределение расходов по мероприятиям муниципальной программы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы, мероприятия | Единица измерения | БЗПi | БЗФi | КБЗi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Благоустройство и развитие территории МО Сотниковский сельсовет» | тыс. руб. | 2376,6 | 2016,9 | 0,85 |
| 1 | Задача: Повышение качества жизни и безопасности жизнедеятельности населения |
| Мероприятие 1.2.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | тыс. руб. | 65,0 | 64,9 | 1,0 |
| Мероприятие 1.2.1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законода-тельством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства | тыс. руб. | 72,1 | 72,0 | 1,0 |
| Мероприятие 1.3.1 | Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | тыс. руб. | 167,2 | 167,2 | 1,0 |
| Мероприятие 1.3.2 | Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проялений терроризма и экстремизма в границах поселения, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Основные направления обеспечения жизнедеятельности и развития территории в Сотниковском сельсовете" | тыс. руб. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.4.1 | Содержание муниципальных дорог | тыс. руб. | 626,7 | 390,0 | 0,6 |
| Мероприятие 1.5.1 | Расходы на организацию уличного освещения | тыс. руб. | 602,2 | 486,4 | 0,8 |
| Мероприятие 1.5.2 | Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений с численностью населения более 10000 человек , инициированных гражданами соответствующего поселения в рамках основного мероприятия муниципальной программы "Основные направления обеспечения жизнедеятельности и развития территории в Сотниковском сельсовете" Расходы на организацию уличного освещения | тыс. руб. | 576,8 | 576,8 | 1,0 |
| 2 | Задача: привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов |
| Мероприятие 2.3.1 | Расходы на содержание мест захоронений | тыс. руб. | 6,0 | 0,00 | 0,0 |
| 3 | Задача: Улучшение экологической обстановки в поселении |
| Мероприятие 3.1.1 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Основные направления обеспечения жизнедеятельности и развития территории в Сотниковском сельсовете" | тыс. руб. | 258,6 | 258,6 | 1,0 |
| Задача 4 : Организация досуга и привлечение жителей услугами организации культуры |
| Целевой показатель 4.1 | Сумма средств на осуществление полномочий по культуре | тыс. руб. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

2. Критерий «Бюджетная эффективность Программы» определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| Бюджетная эффективность Программы = | 2016,9 | х 100 = 84,86 % |
| --- | --- | --- |
|  | 2376,6 |  |

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сотниковского сельсовета

_____________М.Н. Рыбальченко

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Благоустройство и развитие территории муниципального образования Сотниковский сельсовет Канского района Красноярского края»

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Освоено средств за отчетный период, тыс.руб. | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы |  |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения | 65,0 | 64,9 | 99,8 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Сотниковского сельсовета полномочий по жилищно-коммунальной услуге |
| 2 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создания условий для жилищного строительства | 72,1 | 72,0 | 99,9 | Осуществление УС ЖКХ и ООПС Канского района части переданных от Сотниковского сельсовета полномочий по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жил. условий, жилыми помещениями в соответствии с жил. законодательством, организации строительства и содержания муниципал. жил. фонда, создания условий для жил. о строительства |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, в рамках муниципальной программы "Благоустройство и развитие территории муниципального образования Сотниковский сельсовет Канского района Красноярского края" | 1,0 | 1,0 | 100,0 | Осуществление администрацией Канского района части переданных от Сотниковского сельсовета полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры |
| 4 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Основные направления обеспечения жизнедеятельности и развития территории в Сотниковском сельсовете" | 167,2 | 167,2 | 100,0 | Устройство минерализованных защитных противопожарных полос |
| 5 | Расходы на профилактику терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Основные направления обеспечения жизнедеятельности и развития территории в Сотниковском сельсовете" | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Агитационный материал по профилактике терроризма и экстремизма. Низкое исполнение в связи со сложившейся ситуацией – «COVID-19», работы целесообразно было перенести на 2022 год. |
| 6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений за счет средств дорожного фонда Сотниковского сельсовета | 626,7 | 390,0 | 62,0 | Грейдеровка, очистка от снега дорог поселения Сотниковский сельсовет. Низкое исполнение в связи со сложившейся ситуацией – «COVID-19», работы целесообразно было перенести на 2022 год. |
| 7 | Расходы на организацию уличного освещения | 602,2 | 486,4 | 80,8 | Освещение населенных пунктов муниципального образования и приобретение электротоваров, организация уличного освещения по улицам с. Сотниково, с. Круглово. Низкое исполнение в связи с реализацией проекта по благоустройству территорий связанного с организацией уличного освещения с. Сотниково (приобретение и замена электротоваров). |
| 8 | Расходы на реализацию проектов по благоустройству территорий поселений с численностью населения более 10000 человек , инициированных гражданами соответствующего поселения в рамках основного мероприятия муниципальной программы "Основные направления обеспечения жизнедеятельности и развития территории в Сотниковском сельсовете" Расходы на организацию уличного освещения | 576,8 | 576,8 | 100 | Реализация проекта по благоустройству территорий связанного с организацией уличного освещения с. Сотниково (приобретение и замена электротоваров). |
| 9 | Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рамках основных мероприятий муниципальной программы "Основные направления обеспечения жизнедеятельности и развития территории в Сотниковском сельсовете" | 258,6 | 258,6 | 100 | Приобретение товаров и оказание услуг по благоустройству территории Сотниковского сельсовета |
| 10 | Расходы на содержание мест захоронений | 6,0 | 0,00 | 0,00 | Аккарицидная обработка мест захоронения. Низкое исполнение в связи со сложившейся ситуацией – «COVID-19», работы целесообразно было перенести на 2022 год. |
| Итого: | 2376,6 | 2016,9 | 84,86 |  |

| Главный специалист по финансовым вопросам |  |  |  | Войтович О.С. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| должность исполнителя |  | подпись |  | Ф.И.О. |

«01» апреля 2022г.